## WBS
Haebeop 학부모 커뮤니티 구축 WBS
10
단계 | 활동 | 작업명 | 주요기능 | 부속기능 | Model | View | Controller | DTO | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 소요기간(일) | 산출물 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
분석 | 요구사항 정의 |  | 전체기능 | [9 empty] | 요구사항정의서
|  | 고객요구사항 취합 | [6 empty] | 구예진 신승원 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2 | bar: 10 10 to 10 11
|  | 기획 회의 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2 | bar: 10 10 to 10 11
| 요구사항 분석 |  | 전체기능 | [9 empty] | 요구분석 명세서
|  | 고객 요구사항 분석 | [6 empty] | 구예진 신승원 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2 | bar: 10 12 to 10 13
|  | 시스템 분석 | [6 empty] | 오세훈 백준철 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2 | bar: 10 12 to 10 13
|  | 운영환경 분석 | [6 empty] | 오세훈 백준철 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2 | bar: 10 12 to 10 13
|  | 요구기능 분석 | [6 empty] | 구예진 신승원 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2 | bar: 10 12 to 10 13
|  | 프로토타입 제작 | [6 empty] | 박진권 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2 | bar: 10 12 to 10 13
|  | 고객 검토 및 승인 | [6 empty] | 신승원 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | bar: 10 13
설계 | 설계준비 |  | 전체기능
|  | 기획 실무 회의 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2 | bar: 10 13 to 10 16
|  | 컨텐츠 준비 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2 | bar: 10 13 to 10 16
|  | 컨텐츠 수집 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2 | bar: 10 13 to 10 16
|  | 시안 검토 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2 | bar: 10 13 to 10 16
| 시스템 설계 |  | 전체기능
|  | 스토리보드 작성 | [6 empty] | 신승원 구예진 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2 | bar: 10 13 to 10 16
|  | 스토리보드 검토 | [6 empty] | 신승원 구예진 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2 | bar: 10 13 to 10 16
|  | 흐름 설계 | [6 empty] | 신승원 구예진 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2 | bar: 10 13 to 10 16
| 화면 설계 |  | 전체기능 | [9 empty] | 화면설계서
|  | 메인 화면 설계 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | bar: 10 16
|  | 서브 화면 설계 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | bar: 10 16
| 기능 설계 |  | 전체기능
|  | 클래스 설계 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 클래스다이어그램 | bar: 10 16
|  | 테이블 설계 및 정의 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | ERD | bar: 10 16
|  | 기능 모델 설계 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | bar: 10 16
개발 | 개발 준비 |  | 전체기능
|  | 공통 개발 가이드 | [6 empty] | 백준철 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 공통개발 가이드 | bar: 10 16
|  | 화면 구현 가이드 | [6 empty] | 백준철 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 화면구현 가이드 | bar: 10 16
|  | 기능 구현 가이드 | [6 empty] | 백준철 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 기능구현 가이드 | bar: 10 16
| UI 디자인 |  | 전체기능
|  | 메인 레이아웃 디자인 | [6 empty] | 박진권 구예진 신승원 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | bar: 10 17
|  | 서브 레이아웃 디자인 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | bar: 10 17
|  | 상세 레이아웃 디자인 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | bar: 10 17
| UI 구현 |  | 전체기능
|  | 메인 템플릿 제작 | [6 empty] | 박진권 구예진 신승원 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2 | bar: 10 17 to 10 18
|  | 서브 템플릿 제작 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2 | bar: 10 17 to 10 18
|  | 상세 템플릿 제작 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2 | bar: 10 17 to 10 18
|  | 입력 양식 템플릿 제작 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2 | bar: 10 17 to 10 18
기능 구현
메인 기능
회원
|  |  |  | 회원가입 |  |  |  |  | 구예진 신승원 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 3 | bar: 10 17 to 10 19
|  |  |  | 로그인/로그아웃 |  |  |  |  | 구예진 신승원 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 3 | bar: 10 17 to 10 19
|  |  |  | 회원 정보 확인 및 변경 |  |  |  |  | 구예진 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 3 | bar: 10 17 to 10 19
|  |  |  | 회원 탈퇴 |  |  |  |  | 구예진 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 3 | bar: 10 17 to 10 19
|  |  |  | 이메일 인증 |  |  |  |  | 구예진 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 3 | bar: 10 17 to 10 19
|  |  |  | 네이버 로그인 |  |  |  |  | 구예진 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 3 | bar: 10 17 to 10 19
|  |  |  | 결제내역 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 3 | bar: 10 17 to 10 19
|  | 메인 메뉴 기능 구현 | 입시커뮤니티
|  |  |  | 교육 정보 게시판 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2 | bar: 10 18 to 10 19
|  |  |  | 대입 정보 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2 | bar: 10 18 to 10 19
|  |  |  | 대외 활동 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2 | bar: 10 18 to 10 19
|  |  |  | 자유게시판 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2 | bar: 10 18 to 10 19
|  |  |  | 뉴스 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2 | bar: 10 18 to 10 19
|  |  |  | 자료실 |  |  |  |  | 백준철 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2 | bar: 10 18 to 10 19
강의
|  |  |  | 강의 목록 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2 | bar: 10 18 to 10 19
선생님
|  |  |  | 선생님 목록 |  |  |  |  | 백준철 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2 | bar: 10 18 to 10 19
나의 학습방
|  |  |  | 나의 강의실 |  |  |  |  | 구예진 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 3 | bar: 10 18 to 10 20
|  |  |  | 나의 좋아요 |  |  |  |  | 박진권 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 3 | bar: 10 18 to 10 20
|  |  |  | 학습서비스 |  |  |  |  | 신승원 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 3 | bar: 10 18 to 10 20
|  |  |  | 내가 쓴 글 |  |  |  |  | 백준철 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 3 | bar: 10 18 to 10 20
|  | 관리자 페이지 | 고객센터
|  |  |  | 공지사항 |  |  |  |  | 박진권 | 2023-10-19 | 2023-10-23 | 3 | bar: 10 19 to 10 23
|  |  |  | FAQ |  |  |  |  | 박진권 | 2023-10-19 | 2023-10-23 | 3 | bar: 10 19 to 10 23
|  |  |  | QNA |  |  |  |  | 박진권 | 2023-10-19 | 2023-10-23 | 3 | bar: 10 19 to 10 23
회원
|  |  |  | 강사 등록 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 2 | bar: 10 20 to 10 23
|  |  |  | 회원 목록 및 관리 |  |  |  |  | 백준철 | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 2 | 테스트 결과서 | bar: 10 20 to 10 23
활동
|  |  |  | 신고 내역 관리 |  |  |  |  | 백준철 | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 2 | bar: 10 20 to 10 23
|  |  |  | 게시글, 댓글 관리 |  |  |  |  | 백준철 | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 2 | bar: 10 20 to 10 23
테스트 | 테스트 준비 | 테스트 계획 | 전체기능
|  | 단위 테스트 케이스 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2 | bar: 10 24 to 10 25
|  | 통합 테스트 케이스 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2 | bar: 10 24 to 10 25
[9 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2 | bar: 10 24 to 10 25
| 단위 테스트 | 단위 테스트 실시 | 단위기능
|  | 단위 테스트 보고 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | bar: 10 25
[9 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | bar: 10 25
통합 테스트
|  | 통합 테스트 실시 | 전체기능 | [5 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | bar: 10 25
|  | 통합 테스트 보고 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | bar: 10 25
|  | 고객 검토 및 승인 | [6 empty] | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | bar: 10 25